|  | «Утверждено» Директор МБОУ «Бурлинская СОШ» Заплатникова И.К. |
| --- | --- |

Дорожная карта развития

класса психолого-педагогической

направленности

на 2023-2024 учебный год

| № п/п | Направление деятельности/мероприятие | Сроки | Ответственный | Планируемый результат. Отметка о выполнении/ участии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |  |  |  |  |
| 1.1. | Определение класса, с которого будет реализовываться программа классов (групп) Психолого-педагогической направленности | 1-11 августа | Директор школы | Протокол педагогического совета |
| 1.2. | Размещение информации об участии в проекте «Классы психолого-педагогической направленности» на сайте школы | 11 августа | Администратор школьного сайта |  |
| 1.3. | Подготовка необходимой документации: - приказ о назначении куратора; - положение о профильных психолого-педагогических классах; - учебный план класса «Психолого-педагогической направленности»; - договор о сотрудничестве с ресурсным центром (Алтайский государственный педагогический университет»); - приказ об открытии психолого-педагогического класса | 12 -31 августа | Администрация школы | Приказ по школе Приказ об утверждении Приказ об утверждении Договор Приказ по школе |
| 1.4. | Ознакомление обучающихся и родителей (законных представителей) параллели 7-х классов с учебными планами и условиями обучения. | 12-25 августа | Администрация школы, куратор ППК | Протокол родительского собрания |
| 1.5. | Осуществление приемной кампании в класс «Психолого-педагогической направленности» | 25-31 августа | Администрация школы | Приказ об открытии психолого-педагогического класса |
| - УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |  |  |  |  |
| 2.1. | Учебный план на 2023-2024 учебный год: - учебный курс «Педагогика» | В соответствии с учебным планом | Заместитель директора по УР, куратор ППК, учитель-предметник | Наличие утвержденного расписания уроков |
| 2.2. | Практика. Проведение профессиональных проб: - посещение уроков учителей; - проведение фрагментов уроков; - организация игровой деятельности; - практика в детском оздоровительном лагере (пришкольный) | В соответствии с графиком работы школы | Заместитель директора по УР, куратор ППК, учителя-предметники | План-график проведения профпроб. Отчет в электронном виде (пост-релиз, фотографии) |
| - СЕТЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |
| 3.1. | День открытых дверей АГПУ | В соответствии с графиком проведения мероприятия | Администрация школы, куратор ППК | Информация на сайте школы |
| - РАБОТА С КАДРАМИ |  |  |  |  |
| 4.1. | Повышение квалификации по дополнительной программе «Методическая подготовка учителя к работе в психолого-педагогическом классе» (с применением ЭО и ДОТ) | В соответствии с графиком начала обучения | Заместитель директора по УР, АИРО имени А.М. Топорова. | Заявка на обучение, удостоверения о повышении квалификации |
| 4.2. | Консультации с профессорско-преподавательским составом АГПУ по вопросам методики преподавания отдельных дисциплин и курсов, а также организации деятельности ППК | В соответствии с индивидуальным графиком | Администрация школы, куратор ППК | Индивидуальные заявки (по запросу) |
| - ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК |  |  |  |  |
| 5.1. | Новости ППК на сайте школы | В соответствии с графиком проведения мероприятий | Администратор сайта школы | Сайт школы |
| 5.2. | Публикации в СМИ | В соответствии с графиком проведения мероприятий | Заместитель директора по УР, куратор ППК | Не менее 1 публикации в районной газете |
| - Дополнительный блок |  |  |  |  |
| 6.1. | Профориентационная диагностика | В соответствии с планом работы педагога-психолога | Педагог-психолог | Помощь в самоопределении обучающихся |
| 6.2. | Тренинги на формирование и развитие профессиональных компетенций | В соответствии с планом работы педагога-психолога | Педагог-психолог | Формирование и развитие профессиональных компетенций будущих педагогов |
| 6.3. | Проектная деятельность | В соответствии с планом работы ППК | Куратор ППК | Разработка дидактических материалов для занятий , формирование кейса методических материалов для проведения внеклассных мероприятий |